## PSP2.1
填表说明：同学只需填写表格中“无填充颜色”部分，其余部分自动计算生成！请大家把此表格连同代码一同上交到Pair Coding Github库
软件工程20级 | 学号 | 2006050133 | 姓名 | 汤郁
软件工程20级 | 学号 | 2006050139 | 姓名 | 秦岭
Pair Coding 项目时间花费记录
PSP阶段 | 时间花费评估/小时 | 时间花费评估占比 | 实际时间花费/小时 | 实际时间花费占比
1 计划 | 1 | 6.25 | 1 | 5.1282
1.1 明确需求和其他相关因素，估计每个阶段的时间成本 | 1 | 6.25 | 1 | 5.1282
2 开发 | 12 | 75 | 15 | 76.9231
2.1 需求分析 | 1 | 6.25 | 1 | 5.1282
2.2 生成设计文档 | 1 | 6.25 | 1 | 5.1282
2.3 设计复审（和同伴审核设计文档） | 0.5 | 3.125 | 1 | 5.1282
2.4 代码规范（为目前的开发之制定合适的规范） | 0.5 | 3.125 | 1 | 5.1282
2.5 具体设计 | 1 | 6.25 | 1 | 5.1282
2.6 具体编码 | 3 | 18.75 | 3 | 15.3846
2.7 代码复审 | 2 | 12.5 | 1 | 5.1282
2.8 测试 | 3 | 18.75 | 6 | 30.7692
3 报告 | 3 | 18.75 | 3.5 | 17.9487
3.1 测试报告 | 1 | 6.25 | 2 | 10.2564
3.2 计算工作量 | 1 | 6.25 | 0.5 | 2.5641
3.3 事后总结，并提出过程改进计划 | 1 | 6.25 | 1 | 5.1282
总时间 | 16 | 100 | 19.5 | 100